## tareas ultima semana
Reuniones Monitoreo de avances | 19,00hrs |  | 20,00hrs | 20,00hrs | 20,00hrs | 20,00hrs | 20,00hrs | 20,00hrs | 20,00hrs | 20,00hrs | 18,00hrs
Item | viernes | sabado | domingo | lunes | martes | miercoles | jueves | viernes | sabado | domingo | lunes
Funcionamiento general |  |  |  | REFACTORIZACION DEL CODIGO | REFACTORIZACION DEL CODIGO | REFACTORIZACION DEL CODIGO | REFACTORIZACION DEL CODIGO | MONTAR SW EN EL SERVIDOR
Minutas | en documentos adjuntos, que no sea necesario dar click en subir o en el icono de la url para que se cargue el documento. Que baste arrastrarlo para que se suba | pinponeo entre secretarios tecnicos antes de enviar para aprobar | añadir el flujo para la eleccion de presidente por accidente (creacion, votacion y guardado) |  |  |  |  | notificar a todos los consejeros regionales por correo cuando hubiera una nueva minuta aprobada y el link para acceder a revisarla en el GD del CORE |  |  | ENSAYO PRESENTACIÓN
|  |  | validacion para que cuando se elija un PPA ese sea el encargado de firmar la minuta |  |  |  |  | cambiar el noreply |  |  | ENSAYO PRESENTACIÓN
|  |  | que el PPA se muestre en la minuta y que se genere una firma provisoria para el caso puntual | [7 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
asistencia | solicitud de reglamento a don Enrique para establecer parametros en asistencia y votaciones | mejorar el pdf que se genera de la asistencia. | verificar que el archivo de la asistencia no se muestre como documento adjunto. Solo se genere y se envie por correo a jennifer rozas | [7 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
| 30 minutos de tope para el ingreso de asistencia y limitacion del sistema para los fuera de horario | añadir logo al pdf de asistencia | [5 empty] | resumen de reporte mensual el primer dia habil del mes con la asistencia mensual. Para descargar como pdf con la verificacion de la plataforma de COREDOC. |  |  | ENSAYO PRESENTACIÓN
| configurar envio de correo automatico despues de los 30 minutos a jennifer y a don enrique | adecuar el correo electronico en formato y firma institucional | verificacion electronica del docuemento | [7 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
Usuario | conseguir listado de vicepresidentes y st | [9 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
| añadir ST al modulo | [9 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
| añadir vicepresidente al modulo | [9 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
| cambiar en vez de comuna provincia | [9 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
Comisiones | añadir ST al modulo | [9 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
| añadir vicepresidente al modulo | [9 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
Reuniones | verificar el id del secretario tecnico y que al momento de iniciar una reunion solo le salgan sus comisiones. Un sec tec puede liderar otra comision distnta a la suya? | [9 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
Votaciones | añadir como requisito, si esta presente puede emitir voto. Sino aparezca, por disposicion del reglamento ud no quedo presente por lo tanto no puede votar | [9 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
| solicitud de reglamento a don Enrique para establecer parametros en asistencia y votaciones | [9 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
vista general | Añadir skeleton mientras carga o guarda algo, guardar minuta, registrar asistencia, registrar voto, etc. | todas las acciones requieren de una cofirmacion confirmacion de todos los pop ups | usabilidad. Cuando hubiera una accion pendiente, añadir una alerta de notificacion en el sidebar. Por ejemplo, una minuta pendiente, una minuta aprobada. | [7 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
login | añadir css a la vista de recuperar contraseña | configurar un correo mas bonito e institucional para recuperar contraseña | [8 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
home | mostrar minutas aprobadas de los ultimos 7 dias |  | Mejorar interfaz de novedades | [7 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
| mostrar las reuniones programadas para los proximos 7 duas | [9 empty] | ENSAYO PRESENTACIÓN
reporteria |  | reporte de asistencia para auditoria. Filtro por rango de fecha, y por comision (combobox)
Documentacion | [6 empty] | Definir presentación y orden de exposición | Cada uno ensaya por su parte | Cada uno ensaya por su parte | Cada uno ensaya por su parte | ENSAYO PRESENTACIÓN
Documentacion | [6 empty] | Definir presentación y orden de exposición | Cada uno ensaya por su parte | Cada uno ensaya por su parte | Cada uno ensaya por su parte | ENSAYO PRESENTACIÓN